## Feuille 1
Réaction chimique par changement d'énergie :
Référent | Listes des contributeurs
Maxime Mezeray | Moncef Siala, Anir Firaouni, Maxime Mezeray
[7 empty] | 2024-05-02 | [6 empty] | 2024-05-09 | [6 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-30 | [6 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-13
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
TACHE | Assigné à | Avancement | Pourcentage | Début | Jours | Fin | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Phase 1 |  |  |  | 2024-05-02 |  | 2024-05-13
Diagramme de gantt | Anir Firaouni | 100% |  | 2024-05-02 | 2 | 2024-05-04 | bar: 2024-05-02 2 J to 2024-05-09 11 S
Cahier des Charges | Maxime Mezeray + Moncef Siala | 100% |  | 2024-05-02 | 1 | 2024-05-03 | bar: 2024-05-02 2 J to 2024-05-09 11 S
Recherches des donnés d'entrainements | Maxime Mezeray | 100% |  | 2024-05-03 | 10 | 2024-05-13 | bar: 2024-05-02 2 J to 2024-05-02 5 D
Phase 2
Entrainement, test | Maxime Mezeray+Anir Firaouni | 80% |  | 2024-05-13 | 7 | 2024-05-20 | bar: 2024-05-09 12 D to 2024-05-16 20 L
Prédiction scenario d'usage | Maxime Mezeray | 100% |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-27 | bar: 2024-05-09 12 D to 2024-05-16 20 L
Phase 3
Géneration des règles issus de l'arbre | Moncef Siala + Maxime Mezeray + Anir Firaouni | 100% |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-27 | bar: 2024-05-16 21 M to 2024-05-23 27 L
Phase 4
Comparaisons avec les données de Clips. | Moncef Siala + Maxime Mezeray + Anir Firaouni | 100% |  | 2024-05-27 | 3 | 2024-06-19 | bar: 2024-05-23 28 M to 2024-06-13 19 M
Avantages et Inconvenients. | Moncef Siala + Maxime Mezeray + Anir Firaouni | 100% |  | 2024-05-27 | 3 | 2024-06-19 | bar: 2024-05-23 28 M to 2024-06-13 19 M
Formulas:
Début = MIN([Début, row below]:F10)
Fin = MAX([Fin, row below]:H10)